## kosztorys
Załącznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego 01/03/2023 z dnia 10.03.2023
Załącznik nr 1a | [7 empty] | do Oferty z dnia ...
SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Objaśnienia dla Oferenta: - należy wpisać cenę jednostkową w kol. H oraz zweryfikować prawidłowość obliczeń; - do kalkulacji ceny jednostkowej ofertowej z cen cząstkowych służą kolumny "techniczne" C-D-E. Wartości wpisane w te kolumny mają jedynie charakter pomocniczy. Cena jednostkowa w kolumnie H ma chrakter ryczałtowy i obejmuje łącznie materiały, sprzęt i robociznę oraz zysk Wykonawcy związany z realizacją pozycji kosztorysowej; - do każdego etapu należy przyporządkować również koszty pośrednie, związane z zarządaniem, obsługą procesu budowy, w tym zapewnienieniem ewentualnej infrastruktury dla pracowników, kosztów wywozu odpadów oraz koszty nadzoru (kierownika budowy) itp i umieścić ich ryczałtową wartość w kolumnie H. - w przypadku realizacji robót zamiennych lub zmian umowy, do rozliczeń będą brane dane z kolumn F-G-H-I i będą one rozliczane proporcjonalnie; - kolumny K-Z mają znaczenie pomocnicze dla Zamawiajacego w celu odpowiedniej klasyfikacji kosztów, w tym w szczegółności kosztów kwalifikowanych. Proszę nie usuwać komórek. W przypadku stwierdzenia konieczności rozlicenia kosztów na poszczególne sekcje niż zaproponowany, należy dokonać zmian formuł (tak aby wartości z kolumn K-N sumowały się do 100%), informując o tym Zamawiającego (umieszczajac adnotację w uwagach); - uwagi zamieszczone w kolumnie J nie mogą ograniczać zakresu wykonanej pracy albo definiować prac częściowych lub wariantowych; - przy wydruku załącznika do Oferty, należy wydrukować kolumny A-J (z ewentualnym ukryciem kolumn pomocniczych C-D-E). W przypadku załączenia do oferty wydruku, należy również załączyć niniejszy arkusz (w wersji edytowalnej); - podsumowanie (z kolejnego arkusza) naeży przenieść do Oferty. Dla Oferenta wiążąca jest końcowa cena ofertowa (a nie wartości składowe zawierajace się na poszczególne sekcje).
Lp. | ROBOTY BUDOWLANE | cena | ilość | wartość częściowa | ILOŚĆ | J/M | CENA JEDN. | WARTOŚĆ | UWAGI OFERENTA | MPK (miejsce powstawania kosztu) | [6 empty] | KALKULACJA KOSZTÓW / MPK
| ETAP / PRZEDMIOT | kolumny pomocnicze dla Oferenta do kalkulacji wartości oferty (niewiążące) |  |  | WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  | SEKCJA A | SEKCJA B | SEKCJA C | SEKCJA D | UWAGI | Podstawa do oszacowania udzialu | kol.techn./ sumy cząstkowe (nie wypełniać) | SEKCJA A | SEKCJA B | SEKCJA C | SEKCJA D | RAZEM | KWALIFIKOWANE | NIEKWALIFIKOWANE | POZOSTAŁE | UWAGI
1 | ETAP 1.1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE
1.1 | Ogrodzenie obszaru budowy |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 53.56% | 19.66% | 26.78% |  | Proporcjonalnie do udziału powierzchni zabudowy w całości | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy całości inwestycji w zakresie pod posadowienie obiektu stanowiącego przedmiot postępowania
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego pod realizację procesu budowlanego o parametrach: przęsła stalowe z wypełnieniem ażurowym, wysokość 2,00m, fundament z betonu B15 lub prefabrykat (w zależności od technologii wykonania ogrodzenia)
- szerokość 79m * 2 + długość: 196m * 2 = 550mb
1.2 | Przyłącza tymczasowe |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 53.56% | 19.66% | 26.78% |  | Proporcjonalnie do udziału powierzchni zabudowy w całości | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy całości inwestycji w zakresie pod posadowienie obiektu stanowiącego przedmiot postępowania
- tymczasowe przyłącze elektryczne
- tymczasowe przyłącze wodne
- inne niezbędne adekwatne do technologii / metodyki realizcji prac
1.3 | Przygotowanie gruntu pod posadowienie obiektu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 53.56% | 19.66% | 26.78% |  | Proporcjonalnie do udziału powierzchni zabudowy w całości | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy całości inwestycji w zakresie pod posadowienie obiektu stanowiącego przedmiot postępowania
- zdjęcie warstwy ziemi (humusu) o grubości ok. 30 cm
- wyrównanie (niwelacja warstwy - ogólne wypoziomowanie poza wykopami punktowymi pod fundamenty do poziomu -0,30m) przy uczestnictwie geodety
- ewentualna dodatkowa wymiana podłoża (pod kątem przynależności) - wykonanie świeżej pospółki - po wykonaniu odkrywki
- zdjęcie warstwy ziemi lekkiej (piasek) na głębokość -1,20m (wykopy punktowe pod fundamenty hali, wiaty i doku dla ciężarówek) - wg projektu
- inne niezbędne adekwatne do technologii / metodyki realizcji prac
1.4 | Przygotowanie gruntu na potrzeby zapewnienia tymczasowego dojazdu do obiektów na czas budowy |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 53.56% | 19.66% | 26.78% |  | Proporcjonalnie do udziału powierzchni zabudowy w całości | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy całości inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu
- zdjęcie warstwy ziemi (humusu) o grubości ok. 30 cm
- niwelacja gruntu pod płyty dla zapewnienia komunikacji na placu budowy
- utwardzenie gruntu (prefabrykowane płyty betonowe)
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegających zakryciu
1.5 | Przygotowanie gruntu pod parkingi / zagospodarowanie terenu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy całości inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu
- zdjęcie warstwy ziemi (humusu) o grubości ok. 30 cm
- niwelacja gruntu pod płyty dla zapewnienia komunikacji na placu budowy
- wykonanie podbudowy
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegających zakryciu
1.6 | Fundamenty hali (sekcja A - część zasadnicza) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy przygotowania posadowienia konstrukcji stalowej w osiach 1 - 10 (sekcja A) pod słupy wraz z przygotowaniem do montażu słupów
- wykonanie podwaliny monolityczno-żelbetowej PF1 dozbrojonej prętami Fi12 - poziom posadowienia górnej płaszczyzny poduszki fundamentu do wysokości poziomu 0,00 (posadzki hali)
- stopy fundamentowe / fundamenty o parametrach wynikających z projektu
- ocieplenie fundamentów (rdzeni)
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegających zakryciu
1.7 | Fundamenty wiaty (sekcja B) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy przygotowania posadowienia konstrukcji stalowej w osiach 11 - 14 (sekcja B) pod słupy wraz z przygotowaniem do montażu słupów
- wykonanie podwaliny monolityczno-żelbetowej PF1 dozbrojonj prętami Fi12 - poziom posadowienia górnej płąszczyzny poduszki fundamentu do wysokości poziomu 0,00 (posadzki hali)
- stopy fundamentowe / fundamenty o parametrach wynikających z projektu
- ocieplenie fundamentów (rdzeni)
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
1.8 | Fundamenty zadaszenia (sekcja C) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy przygotowania posadowienia konstrukcji stalowej w osiach 1 – 10 słupów (SEKCJA C), przylegających do zasadniczego budynku od ściany bocznej
- stopy fundamentowe / fundamenty o parametrach wynikających z projektu
- ocieplenie fundamentów (rdzeni)
- przygotowanie terenu pod dok przeładunkowy (w tym wykonanie podbudowy pod dok - uzyskanie 125cm zaniżenia)
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
1.9 | Wykonanie elementów instalacji w gruncie niezbędnej do funkcjonowania hali |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% |  |  |  | Proporcjonalnie do udziału powierzchni zabudowy w całości |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy funkcjonowania hali
- prace w gruncie
- realizacja instalacji (elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej) wg projektu sanitarnego
- przywrócenie do stanu pierwotnego
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
1.10 | Wykonanie elementów instalacji w gruncie niezbędnej do realizacji pozostałej części inwestycji deszcz |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 53.56% | 19.66% | 26.78% |  | Proporcjonalnie do udziału powierzchni zabudowy w całości |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy funkcjonowania hali
- prace w gruncie
- realizacja instalacji (kanalizacji deszczowej) wg projektu sanitarnego
- przywrócenie do stanu pierwotnego
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
1.11 | Wykonanie elementów instalacji w gruncie niezbędnej do realizacji pozostałej części inwestycji |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy funkcjonowania hali
- prace w gruncie
- realizacja instalacji (okablowania pod oświetlenie) wg projektu sanitarnego
- przywrócenie do stanu pierwotnego
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
1.12 | Przygotowanie podłoża pod posadzkę o powierzchni 1076m2 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- stabilizacja i niwelacja pod podbudowę
- wykonanie podbudowy z betonu C16/C20 o grubości 20 cm
- ułożenie warstwy folii PE o grubości minimum 0,3mm kładzionej podwójnie w odpowiednio wywijanymi nakładkami
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
| RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ETAPU 1.1 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | KOSZTY POŚREDNIE: Koszty ogólne wykonawcy budowy, obsługi budowy i nadzoru dla etapu 1.1 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | KOSZTY POŚREDNIE: Dokumentacja powykonawcza etapu 1.1 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE ETAPU 1.1 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ETAP 1.2 - KUBATURA (stan surowy otwarty)
2.1 | Konstrukcja hali (sekcja A - część zasadnicza) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy konstrukcji stalowej w osiach 1 - 10 słupów oraz wszystkich stężeń i rygli otworów (SEKCJA A),
- dostawa i montaż nowej konstrukcji głównej stalowej hali (słupów, murłat i krokwi),
- dostawa i montaż nowych płatwi dachowych,
- dostawa i montaż nowych jętek,
- dostawa i montaż zastrzałów usztywniających
2.2 | Konstrukcja wiaty (sekcja B) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy konstrukcji stalowej w osiach 11 - 14 słupów oraz wszystkich stężeń i rygli otworów (SEKCJA B), przylegających do zasadniczego budynku od ściany szczytowej
- dostawa i montaż nowej konstrukcji głównej stalowej wiaty (słupów, murłat i krokwi),
- dostawa i montaż nowych płatwi dachowych,
- dostawa i montaż nowych jętek,
- dostawa i montaż zastrzałów usztywniających
2.3 | Konstrukcja zadaszenia (sekcja C) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dotyczy konstrukcji stalowej w osiach 1 – 10 słupów oraz wszystkich stężeń i rygli otworów (SEKCJA C), przylegających do zasadniczego budynku od ściany bocznej
- dostawa i montaż nowej konstrukcji głównej stalowej zadaszenia (słupów, murłat i krokwi),
- dostawa i montaż nowych płatwi dachowych,
- dostawa i montaż nowych jętek,
- dostawa i montaż zastrzałów usztywniających
2.4 | Obudowa dachu hali (sekcja A): |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Płyta warstwowa PIR gr. 120mm
- zabezpieczenie pod montaż pasma świetlnego dachowego przewidzianego do realizacji w ramach etapu 3
- obróbki i wywinięcia połączeń dachu z planowaną ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (budynku biurowo-socjalnego realizowanego w odrębnym etapie).
2.5 | Obudowa dachu wiaty (sekcja B): |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- wykonanie obudowy dachu wiaty według części opisowej z blachy trapezowej (wymiar z przekroju 560m2)
2.6 | Obudowa dachu zadaszenia (sekcja C): |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- wykonanie obudowy dachu zadaszenia według części opisowej - wykonanie obudowy dachu zadaszenia według części opisowej z płyty warstwowej dachowej z rdzeniem poliuretanowym PIR 120mm wraz z akcesoriami montażowymi i obróbkami blacharskimi (wymiar z przekroju ok. 543m2)
2.7 | Obudowa ścian zewnętrznych hali (sekcja A): |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- wykonanie obudowy ścian hali według części opisowej - płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym PIR 100mm
2.8 | Rynny i rury spustowe hali (sekcja A): |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- dostawa i montaż rynien i pionowych rur spustowych według części opisowej - o przekroju 125mm, okrągłe z PCV, kolor elewacji / wg sugestii Zamawiającego
2.9 | Rynny i rury spustowe wiaty (sekcja B): |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- dostawa i montaż rynien i pionowych rur spustowych według części opisowej - o przekroju 125mm, okrągłe z PCV, kolor elewacji / wg sugestii Zamawiającego
2.10 | Rynny i rury spustowe zadaszenia (sekcja C): |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 50% |  | 50% |  |  | 1090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- dostawa i montaż rynien i pionowych rur spustowych według części opisowej - o przekroju 125mm, okrągłe z PCV, kolor elewacji / wg sugestii Zamawiającego
2.11 | Wykonanie kubatury pomieszczeń w hali: |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- wykonanie pomieszczeń o wysokości 3,20m (bez obudowy ścian i wykończenia) i wymiarach wewnętrznych wg projektu (wraz z wymaganymi projektem otworami),
- dostawa i montaż obudowy ścian działowych o grubości 12 cm
- dostawa i montaż obudowy ścian i sufitu z płyty warstwowej poliuretanowej o gruości 12 cm
Stolarka montowana w ramach kolejnego etapu, nie kalkulować w tym miejscu
| RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ETAPU 1.2 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | KOSZTY POŚREDNIE: Koszty ogólne wykonawcy budowy, obsługi budowy i nadzoru dla etapu 1.2 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | KOSZTY POŚREDNIE: Dokumentacja powykonawcza etapu 1.2 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE ETAPU 1.2 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ETAP 1.3 - STAN ZAMKNIĘTY (AKCESORIA / STOLARKA)
3.1 | Brama segmentowa z napędem elektrycznym (boczna): |  |  |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- o wymiarach 5,00 x 5,00 m
- segmenty bramy wykonane z płyt stalowych wypełnionych pianką poliuretanową, współczynnik izolacyjności cieplnej nie gorszej niż 1,00 W/m2K,
- prowadzenie wysokie z obniżonym wałem HU,
- napęd elektryczny, sterowanie impulsowe, brama typu SPU F42 HORMANN (lub pokrewna)
- brama od zewnątrz w kolorach (do wyboru): czerwonym na bazie RAL3000, niebieskim na bazie RAL5010, zielonym na bazie RAL6005, szarym na bazie RAL 7016, brązowym na bazie RAL 8028, biało-szarym na bazie RAL9002, białym na bazie RAL 9010, białym na bazie RAL 9016, srebrnym na bazie RAL 9006 lub srebrnym na bazie RAL 9007,
- brama od wewnątrz w kolorze biało-szarym na bazie RAL 9002, - dostawa i montaż obróbek bram.
3.2 | Brama segmentowa z napędem elektrycznym (szczytowa): |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- o wymiarach 4,70 x 5,00 m
- segmenty bramy wykonane z płyt stalowych wypełnionych pianką poliuretanową, współczynnik izolacyjności cieplnej nie gorszej niż 1,00 W/m2K,
- prowadzenie wysokie z obniżonym wałem HU,
- napęd elektryczny, sterowanie impulsowe, brama typu SPU F42 HORMANN (lub pokrewna)
- brama od zewnątrz w kolorach (do wyboru): czerwonym na bazie RAL3000, niebieskim na bazie RAL5010, zielonym na bazie RAL6005, szarym na bazie RAL 7016, brązowym na bazie RAL 8028, biało-szarym na bazie RAL9002, białym na bazie RAL 9010, białym na bazie RAL 9016, srebrnym na bazie RAL 9006 lub srebrnym na bazie RAL 9007,
- brama od wewnątrz w kolorze biało-szarym na bazie RAL 9002, - dostawa i montaż obróbek bram.
3.3 | Drzwi stalowe zewnętrzne (w elewacji bocznej): |  |  |  | 3 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- bez odporności ogniowej,
- o wym. światła przejścia 0,90 x 2,00 m,
- skrzydło drzwiowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wypełnienie wełną mineralną, - ościeżnica stalowa kątowa,
- na skrzydle dwa zawiasy, jeden konstrukcyjny drugi sprężynowy,
- komplet klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- blacha powlekana w kolorze szarym na bazie RAL7016 (mogą występować różnice w odcieniu skrzydła i ościeżnicy ze względu na różną technologię lakierowania). Drzwi typu typu MCR Alpe (MERCOR) lub pokrewne.
3.4 | Drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe (w elewacji bocznej): |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- bez odporności ogniowej, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, jedno skrzydło 90cm
- o wym. światła przejścia 1,20 x 2,30 m,
- skrzydło drzwiowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wypełnienie wełną mineralną, - ościeżnica stalowa kątowa,
- na skrzydle dwa zawiasy, jeden konstrukcyjny drugi sprężynowy, samozamykacz ramieniowy montowany od strony zawiasów (od strony wewnętrznej),
- komplet klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- powierzchnia drzwi lakierowana obustronnie w kolorze szarym na bazie RAL7035. Drzwi typu MCR Alpe (MERCOR) lub pokrewne
3.5 | Drzwi stalowe zewnętrzne w elewacji szczytowej: |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- o odporności ogniowej EI60, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe (po realizacji części biurowo-socjalnej jako drzwi wewnętrzne przy ścianie oddzielenia przeciwpożarowego), jedno skrzydło 90cm
- o wym. światła przejścia 1,20 x 2,10 m,
- skrzydło drzwiowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, wypełnienie wełną mineralną, ościeżnica stalowa kątowa,
- na skrzydle dwa zawiasy, jeden konstrukcyjny drugi sprężynowy, samozamykacz ramieniowy montowany od strony zawiasów (od strony wewnętrznej),
- komplet klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- powierzchnia drzwi lakierowana obustronnie w kolorze szarym na bazie RAL7035. Drzwi typu MCR Alpe (MERCOR) lub pokrewne
3.6 | Okna aluminiowe zewnętrzne w hali: |  |  |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Okna zewnętrzne w systemie okiennym:
- (szer. x wys.) 5,40 x 1,54 m (FIX),
- współczynnik izolacyjności cieplnej ≤1,10 W/m2K,
- okucia w kolorze grafitowym,
- szyby 4T/18ar/4/18ar/4T U=0,5 CR,
- dostawa i montaż obróbek okien
3,7 | Okna aluminiowe zewnętrzne w hali: |  |  |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Okna zewnętrzne w systemie okiennym:
- (szer. x wys.) 1,80 x 0,90 m (RU),
- współczynnik izolacyjności cieplnej ≤1,10 W/m2K,
- okucia w kolorze grafitowym,
- szyby 4T/18ar/4/18ar/4T U=0,5 CR,
- dostawa i montaż obróbek okien
3.8 | Okno aluminiowe zewnętrzne w hali (po budowie budynku biurowo-socjalnego - zmiana kwalifikacji na wewnętrzne): |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Okna zewnętrzne o odporności ogniowej EI60 w systemie okiennym:
- (szer. x wys.) 3,30 x 1,54 m (FIX),
- współczynnik izolacyjności cieplnej ≤1,10 W/m2K,
- okucia w kolorze grafitowym,
- szyby 4T/18ar/4/18ar/4T U=0,5 CR,
- dostawa i montaż obróbek okien
3.9 | Pasmo świetlne dachowe: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- o wym. w świetle podstawy 2,00 x 41,50 m (83m2),
- podstawa stalowa ocynkowana, profile aluminiowe niemalowane,
- wypełnione płytą z poliwęglanu kanalikowego 4-komorowego NRO o gr. 16 mm,
- płyty poliwęglanowe mleczne lub przeźroczyste,
- współczynnik izolacyjności cieplnej 1,218 W/m2K lub lepszy,
- montaż, wywinięcia termo i hydroizolacji
3.10 | Drzwi wewnętrzne komunikacyjne (wejście do części socjalnej): |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- bez odporności ogniowej, drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, jedno skrzydło 90cm
- o wym. światła przejścia 1,20 x 2,30 m,
- komplet klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
- powierzchnia drzwi malowana
3.11 | Drzwi wewnętrzne do warsztatu: |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez odporności ogniowej,
- o wym. światła przejścia 0,90 x 2,10 m,
- klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub stalowym,
- powierzchnia drzwi malowana
3.12 | Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń części socjalnej (szatni): |  |  |  | 2 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe bez odporności ogniowej,
- o wym. światła przejścia 0,90 x 2,10 m,
- klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub stalowym,
- powierzchnia drzwi malowana
3.13 | Drzwi wewnętrzne do rozdzielni elektrycznej: |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe,
- o wym. światła przejścia 0,90 x 2,10 m,
- skrzydło drzwiowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, ościeżnica stalowa kątowa
- klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub stalowym,
- powierzchnia drzwi lakierowana obustronnie
3.14 | Podłoga / posadzka w hali (sekcja A) - 968,83m2: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- płyta betonowa C20/C25 o grubości 15cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym (obciążenie skupione >100kN/m2)
- posadzka betonowa zacierana na gładko ze zbrojeniem rozproszonym o grubości 350mm
- przygotowanie pod montaż ścian
- podłoga w pomieszczeniach socjalnych wykonywana będzie w ramach etapu nr 5 (nie kalkulować w tym miejscu)
3.15 | Wykonanie ścian działowych: |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ściany wysokości 3,20 m
- z płyt warstwowych wg projektu
3.16 | Wykonanie sufitu: |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z płyt warstowych,
- zapewnienie dostępu pod montaż oświetlenia
3.17 | Kostka betonowa (wiata - sekcja B) - 400m2: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- kostka o grubości 8 cm na wcześniej zrealizowanej podbudowie z betonu
3.18 | Ogrodzenie (wiata - sekcja B) - 80mb: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  |  | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- podbudowa z betonu zbrojonego 20x20 cm - zewnętrzna ok. 60m + wewnętrzna 20m; - słup nośny o wysokości 2 m ponad poziom 0,00 między przęsłami (słupami konstrukcyjnymi) oraz na szczycie hali co 2,5m - łącznie 14 szt. (w tym 1 szt. słup centralny zwornikowy wzmocniony zastrzałem)
- słup nośny o wysokości 2 m ponad poziom 0,00 między przęsłami (słupami konstrukcyjnymi) oraz na szczycie hali co 2,5m - łącznie 14 szt. (w tym 1 szt. słup centralny zwornikowy wzmocniony zastrzałem)
- ogrodzenie z siatki ocynkowanej przemysłowej, wysokość 200cm, kolor srebrny - ok. 76mb
- brama stalowa skrzydłowa otwierana ręcznie w kolorze ogrodzenia, 400x200cm, 2 skrzydła, wypełnienie z prętów stalowych
3.19 | Kostka betonowa (zadaszenie - sekcja C) - 540m2: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- kostka o grubości 8 cm na wcześniej zrealizowanej podbudowie z betonu
| RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ETAPU 1.3 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | KOSZTY POŚREDNIE: Koszty ogólne wykonawcy budowy, obsługi budowy i nadzoru dla etapu 1.3 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | KOSZTY POŚREDNIE: Dokumentacja powykonawcza etapu 1.3 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE ETAPU 1.3 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ETAP 1.4 - INSTALACJE
4.1 | Instalacja ogrzewania hali: |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- urządzenia kanałowe typu Split
- 6 kpl klimatyzatorów posiadających jednostkę wewnętrzną + zewnętrzną (parametry jednostki: czynnik chłodniczy R32, klasa energetyczna minimum A+, zakres pracy chłodzenie / grzanie, moduł emitujący światło UV, sterowanie bezprzewodowe, normatywna wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 15 kW, maksymalna wydajność chłodzenia nie mniejsza niż 14,5kW, pobór mocy przy chłodzeniu nie większy niż 5,5 kW; wydajność normatywna grzania nie mniejsza niż 16 kW, maksymalna wydajność grzania nie mniejsza niż 17kW, pobór mocy przy grzaniu nie większy niż 5,00 kW; przepływ powietrza nie mniejszy niż 2 300m3/h, poziom hałasu nie większy niż 67 dB, zakres pracy dla grzania -20°C / 24°C, dla chłodzenia 20°C / 48°C, zasilanie trójfazowe 400V, ekwiwalent CO2 nie więcej niż 2,50t).
- pozostały system ogrzewania realizowany w ramach sytsemu wentylacji pkt. 4.8
4.2 | Instalacja wody: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- zasilenie w wodę pomieszczeń socjalnych i warsztatu - wg projektu
- rozprowadzenie instalacji wody w pomieszczeniach socjalnych (13 punktów)
- montaż elektrycznego podgrzewacza wody - 1 szt..
4.3 | Instalacja kanalizacji wewnętrznej: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- odbiór ścieków z pomieszczeń socjalnych i warsztatu - wg projektu
- rozprowadzenie instalacji kanalizacji w pomieszczeniach socjalnych (13 punktów)
- dodatkowo montaż separatora tłuszczu / młynka w pomieszczeniu socjalnym 1 szt.
4.4 | Biały montaż - dostawa: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- prysznic (brodzik + drzwi LUB kabina) o wymiarach 100/100 - 2 szt.
- ubikacja z deską z samozamykaczem (rezerwuar do zabudowy) - 2 szt.
- 2 sanitariaty (damskie + męskie) przystosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami
- pisuar - 1 szt.
- umywalka - 6 szt.
- zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem - 1 szt.
- lustra o wymiarach 50x50cm - 2 szt.
- lustra o wymiarach 150x100cm - 2 szt.
4.5 | Odwodnienie liniowe - kanalizacja deszczowa z separatorem: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- według projektu
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
4.6 | Kanalizacja sanitarna zewnętrzna |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- zbiornik 10m3 zewnętrzny wykonany z betonu zbrojonego lub innej technologii zapewniajacej odpowiednią trwałość i izolację przed przedostaniem się nieczystości do wód gruntowych
- parametry wg projektu sanitarnego
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
4.7 | Wodociąg z przyłączami |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- parametry wg projektu sanitarnego
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
4.8 | Instalacja systemu wentylacyjno-grzewczego w hali: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- uniwersalne wentylatory wywiewne dachowe (grawitacyjne) wspomagane mechanicznie - 3 szt. (minimalne parametry: zapewniające maksymalną wydajność pracy na poziomie nie mniejszym niż 10 000m3/h, poziom hałasu nie większy niż 75 dBA, wytrzymałość temperaturowa do 40 stopni Celsjusza, obroty 900/min., zasilanie trójfazowe 400V, wraz z systemem sterowania - z możliwością zastosowania innych rozwiązań zapewniających wydajność łączną nie mniejszą niż 30 000m3/h i poziom hałasu przy wspólnym funkcjonowaniu 225 dBA);
- aparaty grzewczo-wentylacyjne z komorą mieszania - 6 szt. urządzeń (minimalne parametry: 3-rzędowy wymiennik ciepła o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 75 kW i zapewniających maksymalny strumień przepływu powietrza nie mniejszy niż 5000 m3/h wraz z automatyką sterującą za pomocą odpowiednich sterowników - z możliwością zastosowania innych rozwiązań zapewniających wydajność łączną nie mniejszą niż 30 000m3/h i niski poziom hałasu oraz oferowaną wydajność grzewczą nie mniejszą niż 300 kW)
- system orurowania do strefy wtryskarek
- przemysłowe kurtyny powietrzne dla dwóch bram magazynowych z wymiennikiem wody (ochrona szerokości kurtyny 5m, maksymalna łączna moc grzewcza nie mniejsza niż 200kW, wydajność łączna na kurtynę nie mniej niż 25 000m3, łączna moc silników nie mniej niż 1,5kW, automatyka sterownicza)
- punkty w projekcie branżowym elektrycznym i sanitarnym wg lokalizacji w projekcie architektonicznym (w tym wentylacja rozdzielni elektrycznej i warsztatu, wentylacja grawitacyjna pomieszczenia socjalnego, łazienek oraz szatni) na wywiewnych kanałowych wentylatorach z wyrzutem bezpośrednim - po 2 szt./punkt (minimalne parametry: maksymalny pobór mocy 27 kW, maksymalna wydajność nie mniejsza niż 200m3/h, poziom hałasu nie większy niż 27 kW/szt., ochrona silnika IP44 - dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających adekwatne łączne parametry na dany punkt)
4.9 | Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Układ zasilania zakładu do RG wykonany w ramach odrębnego postępowania
- instalacja odgromowa,
- przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
- trasy kablowe pod obwody zasilania rozdzielni, gniazd i oświetlenia,
- zasilania rozdzielni pomocniczych,
- uziemienia wyrównawcze,
- rozdzielnie wg projektu,
- okablowanie gniazd 1F/3F, wypusty, bramy, wentylatory,
- okablowanie - oświetlenie,
- elementy gniazd i włączniki,
- oświetlenie główne i oświetlenie ewakuacyjne,
- montaż lamp,
- pomiary instalacji elektrycznej.
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
4.10 | Monitoring CCTV dla zapewnienia bezpieczeństwa procesu produkcyjnego: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- dostawa i montaż kamer w hali produkcyjnej oraz socjalnej (16 kamer),
- dostawa i montaż okablowania do kamer,
- centralka,
- komunikacja przez sieć komórkową z zakładem w Gąsiorowie oraz biurem w Warszawie.
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
4.11 | System alarmowy: |  |  |  | 1 | kpl. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
System alarmowy wewnętrzny w hali produkcyjnej obejmuje:
- bramy i drzwi na hali, czujka dalekiego zasięgu na każde pomieszczenie na hali, czujki krótkiego zasięgu (warsztat, rozdzielnia, pomieszczenie socjalne, łazienki *2, komunikacja przy drzwiach zewnętrznych)
- centralka,
- komunikacja przez sieć komórkową z zakładem w Gąsiorowie oraz biurem w Warszawie.
Przed realizacją robót zakrywkowych należy sporządzić protokół odbioru robót ulegajacych zakryciu
| RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ETAPU 1.4 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | KOSZTY POŚREDNIE: Koszty ogólne wykonawcy budowy, obsługi budowy i nadzoru dla etapu 1.4 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | KOSZTY POŚREDNIE: Dokumentacja powykonawcza etapu 1.4 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE ETAPU 1.4 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ETAP 1.5 - PRACE WYKOŃCZENIOWE
5.1 | Glazura |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- płyta GK wodoodporna jako podbudowa pod glazurę, łączona z płytą
- glazura na całej wysokości,
- uwzględniono w pomieszczeniach sanitarnych (całość)
- płytki w łazienkach / ubikacjach 20 / 20 cm - 30/30 cm, kolor szary lub pastelowy (do akceptacji zamawiającego), odpowiedni dla pomieszczeń produkcyjnych i wystroju ogólnego, jednolite
- glazura w pomieszczeniu socjalnym od wysokości blatu do góry
- wykończenie pomieszczenia socjalnego płyta GK plus malowanie
5.2 | Podłogi w części socjalnej i w obszarze komunikacji |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- podbudowa z chudego betonu do poziomu -0,02m, powierzchnia ok. 108 m2
- podbudowa uwzględniająca montaż kabin prysznicowych
- terakota lub linoleum (wykładzina) lub posadzka żywiczna
- cokolik o wysokości do 8 cm
5.3 | Drzwi wewnątrzlokalowe typowe pełne w części socjalnej (łazienki 2*3 szt. + pomieszczenie socjalne dla pracowników 1 szt.): |  |  |  | 7 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, bez odporności ogniowej,
- o wym. światła przejścia 0,90 x 2,10 m,
- skrzydło drzwiowe i ościeżnica wykonane z dowolnego materiału spełniającego normy, gwarantującego trwałość użytkowania, drzwi odporne na wodę
- otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi, drzwi odporne na wodę
- zawiasy wg projektu, samozamykacz ramieniowy montowany od strony zawiasów, klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub stalowym, wkładka, zamek,
- powierzchnia drzwi lakierowana obustronnie w kolorze do akceptacji zamawiającego
5.4 | Drzwi wewnątrzlokalowe typowe z otworem w części socjalnej (łazienki 2*2 szt.): |  |  |  | 4 | szt. |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, bez odporności ogniowej,
- o wym. światła przejścia 0,80 x 2,10 m,
- skrzydło drzwiowe i ościeżnica wykonane z dowolnego materiału spełniającego normy, gwarantującego trwałość użytkowania, drzwi odporne na wodę
- otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi, drzwi odporne na wodę
- zawiasy wg projektu, samozamykacz ramieniowy montowany od strony zawiasów, klamka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub stalowym, wkładka, zamek,
- powierzchnia drzwi lakierowana obustronnie w kolorze do akceptacji zamawiającego
5.5 | Okno aluminiowe wewnętrzne: |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- (szer. x wys.) 2,00 x 1,00 m - 1 szt. (FIX),
- współczynnik izolacyjności cieplnej ≤1,10 W/m2K,
- okucia w kolorze grafitowym,- szyby 33,1,
- dostawa i montaż obróbek okien.
5.6 | Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- dostosowanie infrastruktury obiektu (dostęp) dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów standardu architektonicznego;
- dostosowanie infrastruktury obiektu (toalety - męską i damska) dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
5.7 | Inne wyposażenie |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- podręczny sprzęt gaśniczy, co najmniej jedna jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni strefy PM do 500 MJ/m2,
- wykonanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego"
- pozostałe obowiązkowe wyposażenie i oznaczenia zgodnie z projektem
5.8 | Opaska |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- opaska ochronna dookoła budynku hali od zewnątrz z obrzeży chodnikowych
- szerokość opaski 1m, długość 40mb
- warstwa wewnętrzna z piasku
- warstwa wierzchnia - żwir / gres
| RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ETAPU 1.5 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | KOSZTY POŚREDNIE: Koszty ogólne wykonawcy budowy, obsługi budowy i nadzoru dla etapu 1.5 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | KOSZTY POŚREDNIE: Dokumentacja powykonawcza etapu 1.5 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE ETAPU 1.5 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ETAP 1.6 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 | Drogi dojazdowe oraz utwardzone tereny pod ruch samochodów ciężarowych |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ostateczne przygotowanie warstwy podbudowy pod drogi dojazdowe o parametrach zapewniających wytrzymałość dla samochodów ciężarowych
- warstwa wierzchnia drogi z kostki brukowej
- kolor kostki uzgodniony z Zamawiającym
- obrzeża krawężnikowe typu ciężkiego (532,3mb)
- powierzchnia dróg (4 890m2)
6.2 | Parkingi dla samochodów osobowych |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- ostateczne przygotowanie warstwy podbudowy pod parkingi o parametrach zapewniających wytrzymałość dla samochodów osobowych)
- warstwa wierzchnia parkingu z kostki brukowej
- kolor kostki standardowy (szary / kremowy lub inny uzgodniony z Zamawiającym)
- obrzeża krawężnikowe typu lekkiego (165,6mb)
- powierzchnia parkingów (parking "duży" 930m2)
6.3 | Zagospodarowanie zieleni |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 13.88% | 5.09% | 6.94% | 74.09% |  | 7855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- niwelacja końcowa
- zagospodarowanie warstwy wierzchniej z humusu
- zagospodarowanie warstwy gruntu z budowy
- wykonanie trawnika
- wykonanie niskiej zieleni izolacyjnej i ozdobnej wokół zagospodarowanych przestrzeni
| RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE ETAPU 1.6 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | KOSZTY POŚREDNIE: Koszty ogólne wykonawcy budowy, obsługi budowy i nadzoru dla etapu 1.6 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | KOSZTY POŚREDNIE: Dokumentacja powykonawcza etapu 1.6 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Proporcjonalnie do wartości każdej z sekcji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RAZEM KOSZTY CAŁKOWITE ETAPU 1.6 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŁĄCZNIE ETAPY 1.1 - 1.6 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGI OFERENTA DO KOSZTORYSU (OGÓLNE)
Miejsce i data sporządzenia kosztorysu:
Data ostatniej aktualizacji:
Czytelny podpis Oferenta (imię i nazwisko w przypadku opatrzenia podpisem elektronicznym):

## harmonogram-wykres Gantta
Załącznik nr 1b | [21 empty] | do Oferty z dnia ...
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA - WYKRES GANTTA
Deklaruję następujący harmonogram wykonania prac:
Poz. | Etap \ Tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Uwagi
1 | ETAP 1.1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE
2 | ETAP 1.2 - KUBATURA (stan surowy otwarty)
3 | ETAP 1.3 - STAN ZAMKNIĘTY (AKCESORIA / STOLARKA)
4 | ETAP 1.4 - INSTALACJE
5 | ETAP 1.5 - PRACE WYKOŃCZENIOWE
6 | ETAP 1.6 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Łącznie
UWAGI OFERENTA DO HARMONOGRAMU (OGÓLNE)
Miejsce i data sporządzenia harmonogramu:
Data ostatniej aktualizacji:
Czytelny podpis Oferenta (imię i nazwisko w przypadku opatrzenia podpisem elektronicznym):

## Podsumowanie
|  |  |  | Załącznik nr 1c | do Oferty z dnia ...
PODSUMOWANIE - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Treść przenieść / skopiować do formularza Oferty. Przed przeniesieniem należy zweryfikować zgodność.
Poz. | Etap | Sekcja A | Sekcja B | Sekcja C | Sekcja D | Razem | KONTROLA
1 | ETAP 1.1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
2 | ETAP 1.2 - KUBATURA (stan surowy otwarty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
3 | ETAP 1.3 - STAN ZAMKNIĘTY (AKCESORIA / STOLARKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
4 | ETAP 1.4 - INSTALACJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
5 | ETAP 1.5 - PRACE WYKOŃCZENIOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
6 | ETAP 1.6 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
Łącznie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
Miejsce i data sporządzenia:
Data ostatniej aktualizacji:
Czytelny podpis Oferenta (imię i nazwisko w przypadku opatrzenia podpisem elektronicznym):
| KONTROLA | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE